## 图像分类 Requirements
序号 | 模块 | 功能 | 详细说明 | 状态
C01 | 工程管理 | 工程任务类型扩展 | project.json 中 task_type 新增 "图像分类" 选项 | 待实现
C02 | 工程管理 | 分类工程目录结构 | images/ + annotations/(存class_labels.json) + models/ + outputs/ | 待实现
C03 | 工程管理 | 任务类型切换 | 工程级别切换三种任务类型（分割/检测/分类），切换后面板适配 | 待实现
C04 | 数据管理 | 图片导入 | 复用现有导入逻辑，支持 BMP/PNG/JPG | 待实现
C05 | 数据管理 | 类别标签管理 | class_labels.json，支持手动编辑，格式如 {"0":"cat","1":"dog",...} | 待实现
C06 | 数据管理 | 文件夹自动标注 | 按子文件夹名自动分配类别（ImageFolder 模式：images/cat/001.jpg→类别cat） | 待实现
C07 | 数据管理 | 训练/验证/测试集划分 | 复用现有三态划分 train/val/test | 待实现
C08 | 数据管理 | 自动划分数据集 | 复用 Auto Split 70/20/10 + K折交叉验证 | 待实现
C09 | 数据管理 | 图片列表筛选 | 按名称/类别/数据集筛选 | 待实现
C10 | 数据管理 | 分类标注统计 | 每类样本数柱状图 + 类别分布饼图 + 标注进度 | 待实现
C11 | 训练 | 模型选择 | ResNet18/34/50/101, EfficientNet-B0~B4, MobileNetV3, ViT-B/16 | 待实现
C12 | 训练 | 预训练权重 | ImageNet 预训练，自动下载/离线缓存 | 待实现
C13 | 训练 | 分类头替换 | 自动替换 FC 层适配类别数 | 待实现
C14 | 训练 | 训练参数 | epochs / batch_size / lr / optimizer (Adam/SGD/AdamW) / weight_decay | 待实现
C15 | 训练 | 损失函数 | CrossEntropy / LabelSmoothing / FocalLoss | 待实现
C16 | 训练 | 学习率调度 | CosineAnnealing / StepLR / ReduceLROnPlateau | 待实现
C17 | 训练 | 数据增强 | RandomResizedCrop / HorizontalFlip / ColorJitter / RandAugment，3档强度 | 待实现
C18 | 训练 | 混合精度AMP | 复用现有 AMP 逻辑，auto_cast 训练加速 | 待实现
C19 | 训练 | 断点续训 | Resume 从 last_model.pth 恢复，保留优化器状态 | 待实现
C20 | 训练 | 多进程数据加载 | 复用 num_workers 逻辑，3-4x 训练提速 | 待实现
C21 | 训练 | 批次进度+指标 | 实时 batch loss + Top-1/Top-5 Accuracy + 每类 Precision/Recall/F1 | 待实现
C22 | 训练 | 最佳模型保存 | 自动保存最高 Val Accuracy 模型 | 待实现
C23 | 训练 | K折交叉验证 | 复用现有 K-fold 逻辑，1-10 折可选 | 待实现
C24 | 训练 | 训练停止+显存释放 | 中途停止训练，释放 GPU 显存 | 待实现
C25 | 训练 | 类别权重 | 自动逆频率权重处理不均衡数据 | 待实现
C26 | 训练 | 混淆矩阵 | 训练完成后自动生成 + matplotlib/seaborn 热力图 | 待实现
C27 | 推理 | 单图推理 | 对当前图片分类，显示 Top-5 类别+置信度 | 待实现
C28 | 推理 | 批量推理 | 遍历全部图片推理，输出 CSV/JSON 结果到 outputs | 待实现
C29 | 推理 | 推理进度+耗时 | 复用现有实时进度 + 每张耗时显示 | 待实现
C30 | 推理 | 推理停止 | 复用现有停止按钮，中途停止批量推理 | 待实现
C31 | 推理 | 模型选择 | 复用模型下拉框，自动识别分类/检测/分割模型 | 待实现
C32 | 推理 | 推理后端 | PyTorch / TorchScript / ONNX Runtime | 待实现
C33 | 推理 | 推理结果可视化 | 图片列表新增"预测类别"列，右侧 Top-5 置信度柱状图 | 待实现
C34 | 评估 | Top-1 / Top-5 Accuracy | 验证集整体指标 | 待实现
C35 | 评估 | 每类 Precision / Recall / F1 | 输出各类别定位短板 | 待实现
C36 | 评估 | 混淆矩阵可视化 | seaborn/matplotlib 热力图可视化 | 待实现
C37 | 评估 | 模型管理 | 复用多模型列表对比 | 待实现
C38 | 部署 | ONNX 导出 | torch.onnx.export | 待实现
C39 | 部署 | TorchScript 导出 | torch.jit.script/trace | 待实现
C40 | 可视化 | 批量推理结果 CSV 导出 | 文件路径 + Top-1~Top-5 类别 + 置信度 | 待实现
C41 | 可视化 | 推理结果颜色标记 | 正确分类绿色、错误分类红色 | 待实现
C42 | 可视化 | 类别置信度柱状图 | 推理面板显示单图 Top-5 置信度 bar chart | 待实现

## 三任务对比
维度 | 语义分割 | 目标检测 | 图像分类 (新)
输出粒度 | 像素级 | 框级 | 图级
每图标注量 | 数百万像素 | 0~N 个框 | 1 个标签
标注成本 | 极高 | 高 | 低
训练框架 | torchvision | Ultralytics YOLO | torchvision + timm
典型模型 | DeepLabV3 | YOLOv8 | ResNet / EfficientNet
主要指标 | mIoU | mAP@0.5 | Top-1 Accuracy
损失函数 | CrossEntropy/Dice | CIoU+DFL | CrossEntropy / Focal
推理输出 | mask 图 | 框+分数 | 类别+置信度

## 实现计划
阶段 | 内容 | 预估工时
阶段 1: 核心代码 | classification/dataset.py + trainer.py + eval.py + predictor.classify() | 6-8h
阶段 2: UI 集成 | main_window.py 分类面板 + 模式切换 + 推理结果展示 | 8-10h
阶段 3: 增强功能 | 混淆矩阵 / ONNX导出 / 多标签 / 单元测试 | 4-6h
合计 |  | 18-24h